| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | СДР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придумать название и логотип | 24 дней | Пн 13.04.20 | Чт 14.05.20 |  |  | ДЕТ.лого |
| Придумать название | 7 дней | Пн 13.04.20 | Вт 21.04.20 |  |  | ДЕТ.лого.1 |
| Найти компанию, занимающуюся разработкой логотипов | 3 дней | Пн 13.04.20 | Ср 15.04.20 |  |  | ДЕТ.лого.2 |
| Заказать логотип | 21 дней | Чт 16.04.20 | Чт 14.05.20 | 3 |  | ДЕТ.лого.3 |
| Название и логотип готовы | 0 дней | Чт 14.05.20 | Чт 14.05.20 | 2;4 |  | ДЕТ.лого.4 |
| Подготовить помещение | 52 дней | Пн 13.04.20 | Вт 23.06.20 |  |  | ДЕТ.помещ |
| Найти помещение | 14 дней | Пн 13.04.20 | Чт 30.04.20 |  |  | ДЕТ.помещ.1 |
| Снять помещение | 1 день | Пт 01.05.20 | Пт 01.05.20 | 7 |  | ДЕТ.помещ.2 |
| Закупить оборудование | 30 дней | Пн 04.05.20 | Пт 12.06.20 | 8НН+1 день |  | ДЕТ.помещ.3 |
| Подготовить помещение | 7 дней | Пн 15.06.20 | Вт 23.06.20 | 8;9 |  | ДЕТ.помещ.4 |
| Помещение готово | 0 дней | Вт 23.06.20 | Вт 23.06.20 | 10 |  | ДЕТ.помещ.5 |
| Подготовить персонал | 45 дней | Пн 13.04.20 | Пт 12.06.20 |  |  | ДЕТ.персон |
| Нанять HR-менеджеров | 14 дней | Пн 13.04.20 | Чт 30.04.20 |  |  | ДЕТ.персон.1 |
| Нанять штат | 31 дней | Пт 01.05.20 | Пт 12.06.20 | 13 |  | ДЕТ.персон.2 |
| Распределить сотрудников по бригадам | 10 дней | Пн 01.06.20 | Пт 12.06.20 | 13;14ОО |  | ДЕТ.персон.3 |
| Персонал готов | 0 дней | Пт 12.06.20 | Пт 12.06.20 | 15 |  | ДЕТ.персон.4 |
| Наладить систему заказов | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 | 1ОН+1 день;6ОН+1 день;12ОН+1 день |  | ДЕТ.заказ |
| Наладить систему приема заказов (чертежей) | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 |  |  | ДЕТ.заказ.1 |
| Организовать доставку выполненых заказов | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 | 18ОО |  | ДЕТ.заказ.2 |
| Система заказов готова | 0 дней | Вт 14.07.20 | Вт 14.07.20 | 19 |  | ДЕТ.заказ.3 |

| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | СДР | Тип | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придумать название и логотип | 24 дней | Пн 13.04.20 | Чт 14.05.20 |  |  | ДЕТ.лого | Фикс. длительность | 40 ч |
| Придумать название | 7 дней | Пн 13.04.20 | Вт 21.04.20 |  |  | ДЕТ.лого.1 | Фикс. объем ресурсов | 12 ч |
| Найти компанию, занимающуюся разработкой логотипов | 3 дней | Пн 13.04.20 | Ср 15.04.20 |  |  | ДЕТ.лого.2 | Фикс. объем ресурсов | 24 ч |
| Заказать логотип | 21 дней | Чт 16.04.20 | Чт 14.05.20 | 3 |  | ДЕТ.лого.3 | Фикс. объем ресурсов | 4 ч |
| Название и логотип готовы | 0 дней | Чт 14.05.20 | Чт 14.05.20 | 2;4 |  | ДЕТ.лого.4 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |
| Подготовить помещение | 52 дней | Пн 13.04.20 | Вт 23.06.20 |  |  | ДЕТ.помещ | Фикс. длительность | 106 ч |
| Найти помещение | 14 дней | Пн 13.04.20 | Чт 30.04.20 |  |  | ДЕТ.помещ.1 | Фикс. объем ресурсов | 50 ч |
| Снять помещение | 1 день | Пт 01.05.20 | Пт 01.05.20 | 7 |  | ДЕТ.помещ.2 | Фикс. объем ресурсов | 4 ч |
| Закупить оборудование | 30 дней | Пн 04.05.20 | Пт 12.06.20 | 8НН+1 день |  | ДЕТ.помещ.3 | Фикс. объем ресурсов | 12 ч |
| Подготовить помещение | 7 дней | Пн 15.06.20 | Вт 23.06.20 | 8;9 |  | ДЕТ.помещ.4 | Фикс. объем ресурсов | 40 ч |
| Помещение готово | 0 дней | Вт 23.06.20 | Вт 23.06.20 | 10 |  | ДЕТ.помещ.5 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |
| Подготовить персонал | 45 дней | Пн 13.04.20 | Пт 12.06.20 |  |  | ДЕТ.персон | Фикс. длительность | 232 ч |
| Нанять HR-менеджеров | 14 дней | Пн 13.04.20 | Чт 30.04.20 |  |  | ДЕТ.персон.1 | Фикс. объем ресурсов | 48 ч |
| Нанять штат | 31 дней | Пт 01.05.20 | Пт 12.06.20 | 13 |  | ДЕТ.персон.2 | Фикс. объем ресурсов | 160 ч |
| Распределить сотрудников по бригадам | 10 дней | Пн 01.06.20 | Пт 12.06.20 | 13;14ОО |  | ДЕТ.персон.3 | Фикс. объем ресурсов | 24 ч |
| Персонал готов | 0 дней | Пт 12.06.20 | Пт 12.06.20 | 15 |  | ДЕТ.персон.4 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |
| Наладить систему заказов | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 | 1ОН+1 день;6ОН+1 день;12ОН+1 день |  | ДЕТ.заказ | Фикс. длительность | 80 ч |
| Наладить систему приема заказов (чертежей) | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 |  |  | ДЕТ.заказ.1 | Фикс. объем ресурсов | 40 ч |
| Организовать доставку выполненых заказов | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 | 18ОО |  | ДЕТ.заказ.2 | Фикс. объем ресурсов | 40 ч |
| Система заказов готова | 0 дней | Вт 14.07.20 | Вт 14.07.20 | 19 |  | ДЕТ.заказ.3 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |

| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | СДР | Тип | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придумать название и логотип | 24 дней | Пн 13.04.20 | Чт 14.05.20 |  |  | ДЕТ.лого | Фикс. длительность | 40 ч |
| Придумать название | 7 дней | Пн 13.04.20 | Вт 21.04.20 |  |  | ДЕТ.лого.1 | Фикс. объем ресурсов | 12 ч |
| Найти компанию, занимающуюся разработкой логотипов | 3 дней | Пн 13.04.20 | Ср 15.04.20 |  |  | ДЕТ.лого.2 | Фикс. объем ресурсов | 24 ч |
| Заказать логотип | 21 дней | Чт 16.04.20 | Чт 14.05.20 | 3 |  | ДЕТ.лого.3 | Фикс. объем ресурсов | 4 ч |
| Название и логотип готовы | 0 дней | Чт 14.05.20 | Чт 14.05.20 | 2;4 |  | ДЕТ.лого.4 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |
| Подготовить помещение | 52 дней | Пн 13.04.20 | Вт 23.06.20 |  |  | ДЕТ.помещ | Фикс. длительность | 106 ч |
| Найти помещение | 14 дней | Пн 13.04.20 | Чт 30.04.20 |  |  | ДЕТ.помещ.1 | Фикс. объем ресурсов | 50 ч |
| Снять помещение | 1 день | Пт 01.05.20 | Пт 01.05.20 | 7 |  | ДЕТ.помещ.2 | Фикс. объем ресурсов | 4 ч |
| Закупить оборудование | 30 дней | Пн 04.05.20 | Пт 12.06.20 | 8НН+1 день |  | ДЕТ.помещ.3 | Фикс. объем ресурсов | 12 ч |
| Подготовить помещение | 7 дней | Пн 15.06.20 | Вт 23.06.20 | 8;9 |  | ДЕТ.помещ.4 | Фикс. объем ресурсов | 40 ч |
| Помещение готово | 0 дней | Вт 23.06.20 | Вт 23.06.20 | 10 |  | ДЕТ.помещ.5 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |
| Подготовить персонал | 45 дней | Пн 13.04.20 | Пт 12.06.20 |  |  | ДЕТ.персон | Фикс. длительность | 232 ч |
| Нанять HR-менеджеров | 14 дней | Пн 13.04.20 | Чт 30.04.20 |  |  | ДЕТ.персон.1 | Фикс. объем ресурсов | 48 ч |
| Нанять штат | 31 дней | Пт 01.05.20 | Пт 12.06.20 | 13 |  | ДЕТ.персон.2 | Фикс. объем ресурсов | 160 ч |
| Распределить сотрудников по бригадам | 10 дней | Пн 01.06.20 | Пт 12.06.20 | 13;14ОО |  | ДЕТ.персон.3 | Фикс. объем ресурсов | 24 ч |
| Персонал готов | 0 дней | Пт 12.06.20 | Пт 12.06.20 | 15 |  | ДЕТ.персон.4 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |
| Наладить систему заказов | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 | 1ОН+1 день;6ОН+1 день;12ОН+1 день |  | ДЕТ.заказ | Фикс. длительность | 80 ч |
| Наладить систему приема заказов (чертежей) | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 |  |  | ДЕТ.заказ.1 | Фикс. объем ресурсов | 40 ч |
| Организовать доставку выполненых заказов | 14 дней | Чт 25.06.20 | Вт 14.07.20 | 18ОО |  | ДЕТ.заказ.2 | Фикс. объем ресурсов | 40 ч |
| Система заказов готова | 0 дней | Вт 14.07.20 | Вт 14.07.20 | 19 |  | ДЕТ.заказ.3 | Фикс. объем ресурсов | 0 ч |